## Hoja1
ETAPA 1 | Links |  | Revision Coctel | Revision Carvajal | Ajustes Realizados
Header y footer. | Todas las páginas |  | OK | OK Header | Pie ajustar centrado interior
Buscador. | inovom.pruebab2b.com/buscar/plastico |  | OK | OK | No hay
Registro. | inovom.pruebab2b.com/suscripcion |  | OK | OK | No hay
Catálogos. | inovom.pruebab2b.com/catalogos/ |  | OK | OK | No hay
Contenido editorial. | http://inovom.pruebab2b.com/temas/+113492, http://inovom.pruebab2b.com/temas/+103286, http://inovom.pruebab2b.com/temas/+3084014, http://inovom.pruebab2b.com/temas/+112326 |  | OK | OK | Galeria
Home de blogs. | inovom.pruebab2b.com/blogs/ |  | OK | OK | No hay
Posts. | http://inovom.pruebab2b.com/blogs/Polimeros-e-industria-plastica+94918 |  | Esperando ajuste de orden en elementos
ETAPA 2
Home inicio. | http://prueba.carvajalmediosb2b.com/ |  | OK | OK | No hay
Información comercial. | http://inovom.pruebab2b.com/temas/+95072 |  | OK | OK | No hay
Resultado suscripción. | inovom.pruebab2b.com/suscripciones/resultadoSuscripcion |  | Pendiente
Eventos home. | http://inovom.pruebab2b.com/eventos/ |  | OK | OK | No hay
Eventos detalle. | http://inovom.pruebab2b.com/eventos/Huella-de-carbono-en-el-sector-del-plastico-y-sus-estrategias-de-reduccion+110066 |  | OK |  | Revisar informacion del evento
Home asociación. | http://inovom.pruebab2b.com/asociaciones/ |  | OK | OK | No hay
Detalle asociación. | http://inovom.pruebab2b.com/asociaciones/Abiplast+3106770 |  | OK |  | Revisar informacion del evento
ETAPA 3
Home de un área temática. | http://inovom.pruebab2b.com/temas/Extrusion |  | OK | OK | No hay
Home revista digital. | http://inovom.pruebab2b.com/revista-digital/ |  | Revisar texto que esta suelto al interior de los divs
Home de boletines. | http://inovom.pruebab2b.com/boletines/ |  | OK | OK | No hay
Proveedores listado. | http://inovom.pruebab2b.com/guia-de-proveedores/Bombas-de-engranajes+3870101 |  | OK | OK | No hay - Propuesta Banner foto
Administración guía de proveedores - home. | http://inovom.pruebab2b.com/guia-de-proveedores/administracion |  | OK - colocar los link en los teléfonos | OK | No hay
Administración guía de proveedores - registro. | inovom.pruebab2b.com/guia-de-proveedores/administracion/registro |  | OK | OK | No hay
Productos home. | http://prueba.carvajalmediosb2b.com/productos/ |  | OK |  | Pendfiente estructura header
ETAPA 4
Proveedores home. | http://prueba.carvajalmediosb2b.com/guia-de-proveedores |  | OK - Se ajusta con el CSS de Proveedores listado, quitar .b2b-margin-left-4 al interior de las listas en el nivel 1, en vez poner la indentación con padding
Home de categorías. | inovom.pruebab2b.com/guia-de-proveedores/home-de-categorias/Equipo-auxiliar+3870000 |  | OK | OK | No hay
Proveedores detalle -> showrooms. | inovom.pruebab2b.com/guia-de-proveedores/empresas/Dormer-Tools-SA+7803?showroom=99379 | PENDIENTE
Home da las áreas temáticas. | inovom.pruebab2b.com/temas |  | OK |  | Revisar
Boletín detalle. | inovom.pruebab2b.com/boletines/boletin+110496 | PENDIENTE
ETAPA 5
Contáctenos. | http://www.plastico.com/contactenos | PENDIENTE
Quienes somos. | http://www.plastico.com/quienes-somos | PENDIENTE
Política de privacidad. | http://www.plastico.com/aviso-de-privacidad | PENDIENTE
Condiciones y servicios. | http://www.plastico.com/condiciones-del-servicio | PENDIENTE
Copyright. | http://www.plastico.com/copyright | PENDIENTE